## proyecto_nutrition
Semana | Día | Tarea | Descripción | Estado
Semana 1 | Día 1 | Configurar entorno de desarrollo | Crear entorno virtual, instalar Django, DRF y demás dependencias | Hecho
Semana 1 | Día 1 | Inicializar proyecto | Iniciar proyecto Django y crear la aplicaciÃ³n principal (core) | Hecho
Semana 1 | Día 2 | Configurar Base de Datos | Configurar PostgreSQL (o MySQL) en settings.py | Hecho
Semana 1 | Día 2 | Crear modelo Paciente | Definir modelo Paciente con nombre, apellido, WhatsApp, correo, país, ciudad | Hecho
Semana 1 | Día 3 | Crear modelo Cita | Definir modelo Cita (fecha, hora, estado, relación con Paciente) | Hecho
Semana 1 | Día 3 | Crear modelo Dieta | Definir modelo Dieta para almacenar dietas generadas | Hecho
Semana 1 | Día 4 | Migraciones | Crear y aplicar migraciones | Hecho
Semana 1 | Día 5 | Registrar modelos en Django Admin | Registrar Paciente, Cita y Dieta en admin | Hecho
Semana 1 | Día 6 | Configurar endpoints DRF | Crear endpoints básicos para Paciente, Cita y Dieta; probar con Postman | Hecho
Semana 1 | Día 7 | Desarrollar formulario de citas | Crear formulario para que el paciente ingrese nombre, WhatsApp, correo, fecha y hora | Hecho
Semana 1 | Día 7 | Configurar envío de correo de confirmacion | Implementar envío automático de correo a paciente y doctora | Hecho
Semana 2 | Día 8 | Configurar Google Calendar API | Configurar credenciales y OAuth2 para Google Calendar | Hecho
Semana 2 | Día 9 | Crear evento en Google Calendar | Implementar funcionn para crear eventos en el calendario de la doctora | Hecho
Semana 2 | Día 10 | Implementar cancelacion en Google Calendar | Implementar la logica para eliminar eventos si se cancela la cita | Hecho
Semana 2 | Día 11 | Configurar Celery y Redis | Instalar y configurar Celery y Redis para tareas asíncronas | Hecho
Semana 2 | Día 12 | Programar tarea recordatorio 12h | Crear tarea asíncrona para enviar recordatorio 12 horas antes de la cita | Hecho
Semana 2 | Día 13 | Configurar WhatsApp API | Integrar Twilio o WhatsApp Cloud API para enviar mensajes | Hecho
Semana 2 | Día 14 | Probar flujo de notificaciones | Probar confirmacion, recordatorios y cancelacionn de citas | Hecho
Semana 3 | Día 15 | Desarrollar formulario adicional | Crear formulario para que el paciente complete edad, peso, estatura, historial, alergias, alimentos no consumidos, etc. | Hecho
Semana 3 | Día 16 | Prellenar formulario con datos de cita | Integrar datos conocidos (nombre, correo) en el formulario adicional | Hecho
Semana 3 | Día 17 | Guardar informacionn adicional | Guardar la informacionn ampliada en la base de datos (modelo Paciente o relacionado) | Hecho
Semana 3 | Día 18 | Crear interfaz para validacionn | Desarrollar panel en Django Admin para que la doctora revise y valide los datos del paciente | Hecho
Semana 3 | Día 19 | Implementar subida de analíticas | Permitir a la doctora subir imágenes de analíticas asociadas al paciente | Pendiente
Semana 3 | Día 20 | Integrar OCR (opcional) | Implementar OCR para extraer datos de las analíticas, si es necesario | Pendiente
Semana 3 | Día 21 | Pruebas de formulario adicional | Realizar pruebas de integracionn del formulario adicional y validaciÃ³n de datos | Pendiente
Semana 4 | Día 22 | Integrar API de ChatGPT | Configurar y probar la integracion con ChatGPT para generar dietas personalizadas | Pendiente
Semana 4 | Día 23 | Probar generacion de dieta | Enviar datos de prueba a ChatGPT y revisar el formato de la respuesta | Pendiente
Semana 4 | Día 24 | Guardar dieta en BD | Almacenar la dieta generada en el modelo Dieta | Pendiente
Semana 4 | Día 25 | Crear vista en Django Admin para dieta | Desarrollar vista HTML (tabla) para mostrar la dieta de forma organizada | Pendiente
Semana 4 | Día 26 | Implementar edicionn de dieta | Permitir que la doctora edite la dieta a través del panel de administraciÃ³n | Pendiente
Semana 4 | Día 27 | Pruebas de generacion y edicion de dieta | Realizar pruebas de todo el flujo de generacion y edicion de la dieta | Pendiente
Semana 4 | Día 28 | Documentar funcionalidades de ChatGPT | Documentar el proceso de generacion y edicion de dietas | Pendiente
Semana 5 | Día 29 | Configurar proyecto React para PWA | Iniciar y configurar proyecto React/Next.js para la PWA | Pendiente
Semana 5 | Día 30 | Desarrollar interfaz de citas y dietas en PWA | Crear páginas para ver citas y la dieta generada | Pendiente
Semana 5 | Día 31 | Diseñar vista de dieta en tabla en PWA | Crear componente en React que muestre la dieta en formato de tabla (cuadricula) | Pendiente
Semana 5 | Día 32 | Implementar descarga en PDF | Permitir que el paciente descargue la dieta en formato PDF | Pendiente
Semana 5 | Día 33 | Configurar notificaciones push en PWA | Integrar Firebase Cloud Messaging para notificaciones push | Pendiente
Semana 5 | Día 34 | Pruebas de la PWA | Realizar pruebas de la PWA en desktop y dispositivos mÃ³viles | Pendiente
Semana 5 | Día 35 | Ajustes y optimizacionn de la PWA | Optimizar la experiencia de usuario y corregir errores | Pendiente
Semana 6 | Día 36 | Pruebas end-to-end | Realizar pruebas integrales de todo el sistema | Pendiente
Semana 6 | Día 37 | Optimizacionn y seguridad | Optimizar backend (JWT, permisos, consultas) y mejorar la seguridad | Pendiente
Semana 6 | Día 38 | Revisar integraciones | Verificar funcionamiento de Google Calendar, WhatsApp, ChatGPT y demás integraciones | Pendiente
Semana 6 | Día 39 | Preparar entorno de produccion | Configurar variables de entorno, Docker (opcional) y otros ajustes finales | Pendiente
Semana 6 | Día 40 | Desplegar backend | Desplegar Django, Celery y Redis en el servidor de produccion | Pendiente
Semana 6 | Día 41 | Desplegar PWA | Publicar la PWA en Vercel, Netlify u otro servicio | Pendiente
Semana 6 | Día 42 | Pruebas finales y monitoreo | Realizar pruebas finales en produccion, monitorear logs y documentar el proyecto | Pendiente